## WBSData
ITEM | FASE | RISCOS | PROBABILIDADE | GRAVIDADE | RESPOSTA | DESCRIÇÃO | CUSTO | COM O TEMPO
1 | ESCRITÓRIO DE PROJETOS MARKETING DIGITAL
1.1 | ESCRITÓRIO
1.1.1 |  | Problemas decorrente da construção e estrutura | ALTA | ALTA | TRASFERÊNCIA | Empresa especializada | Dentro do orçamento | Constante
1.1.1.1 |  | Falta de experiência no orçamento deste tipo de orçamento | BAIXA | BAIXA | TRASFERÊNCIA | Busca por consultoria | Dentro do orçamento | Constante
1.1.1.1.1 |  | Localização | ALTA | ALTA | TRASFERÊNCIA | Busca por consultoria | Dentro do orçamento | Constante
1.2 | HARDWARE
1.2.1 |  | Valor do Produto | ALTA | ALTA | TRASFERÊNCIA | Negoc. Pag. Banc. Antecip. | Dentro do orçamento | Constante
1.2.1.1 |  | Adequação dos equipamentos no espaço físico constituído | BAIXA | ALTA | ACEITAÇÃO PASSIVA | Será utilizada verba de contigência | Dentro do orçamento | Agrava
1.2.1.1.1 |  | Adequação de redes e energia | BAIXA | MEDIA | ACEITAÇÃO PASSIVA | Busca por consultoria | Dentro do orçamento | Constante
1.2.1.1.1.1 |  | Atraso na entrega dos equipamentos | ALTA | ALTA | ACEITAÇÃO PASSIVA | Busca por transportadora mais agil | Dentro do orçamento | Agrava
1.2.1.1.1.1.1 |  | Atraso na instalação dos harware | ALTA | ALTA | ACEITAÇÃO PASSIVA | Busca por empresa especializada | Dentro do orçamento | Constante
1.3 | SOFTWARE
1.3.1 |  | Valor do produto | ALTA | ALTA | TRASFERÊNCIA | Negoc. Pag. Banc. Antecip. | Dentro do orçamento | Constante
1.3.1.1 |  | Atraso na entrega dos hardwares | ALTA | ALTA | ACEITAÇÃO PASSIVA | Busca por transportadora mais agil | Dentro do orçamento | Agrava
1.3.1.1.1 |  | Atraso na instalação dos softwares | ALTA | ALTA | ACEITAÇÃO PASSIVA | Busca por empresa especializada | Dentro do orçamento | Constante
1.3.1.1.1.1 |  | Falta de experiência na instalação dos softwares escolhidos | BAIXA | MEDIA | ACEITAÇÃO PASSIVA | Treinamento | Dentro do orçamento | Constante
1.4 | PROFISSIONAL RESPONSÁVEL
1.4.1 |  | Atraso no prazo pré-estabelecido | BAIXA | ALTA | ACEITAÇÃO PASSIVA | Mobilização dos recursos internos | Dentro do orçamento | Agrava
1.4.1.1 |  | Atraso no desenvolvimento dos trabalhos | BAIXA | ALTA | ACEITAÇÃO PASSIVA | Mobilização dos recursos internos | Dentro do orçamento | Agrava
1.4.1.1.1 |  | Tempo de conclusão do curso; | BAIXA | BAIXA | ACEITAÇÃO PASSIVA | Mobilização dos recursos internos | Dentro do orçamento | Constante
1.4.1.1.1.1 |  | Indisponibilidade de classes | BAIXA | BAIXA | ACEITAÇÃO PASSIVA | Busca por outras localidades | Pago com recurso próprio | Constante
1.4.1.1.1.1.1 |  | Reprovação | BAIXA | ALTA | ACEITAÇÃO PASSIVA | Novas tentativas | Pago com recurso próprio | Constante
1.5 | ESCRITÓRIO CONTÁBIL
1.5.1 |  | Valores acima do mercado | MEDIA | MEDIA | TRASFERÊNCIA | Negociações temporais | Dentro do orçamento | Constante
1.5.1.1 |  | Qualidade do serviço | BAIXA | ALTA | TRASFERÊNCIA | Troca de empresa de serviço | Dentro do orçamento | Constante
1.5.1.1.1 |  | Atraso nos serviços prestados | BAIXA | MEDIA | TRASFERÊNCIA | Buscas por outro esc. Contábil | Dentro do orçamento | Constante
1.5.1.1.1.1 |  | Erros relacionados a tributação e valores | MEDIA | ALTA | TRANSFERÊNCIA | Buscas por outro esc. Contábil | Dentro do orçamento | Constante
1.6 | MARKETING
1.6.1 |  | Qualidade do serviço | BAIXA | BAIXA | TRANSFERÊNCIA | Busca por uma nova empresa | Dentro do orçamento | Constante
1.6.1.1 |  | Atraso na entrega dos produtos | MEDIA | BAIXA | TRANSFERÊNCIA | Busca por uma nova empresa | Dentro do orçamento | Constante
1.6.1.1.1 |  | Custo elevado dentro do planejamento | BAIXA | ALTA | ACEITAÇÃO PASSIVA | Será utilizada verba de contigência | Fora do orçamento | Constante

## TempData (hidden)
Work- | Baseline Work- | Actual Work- | Work Variance- | Remaining Work- | Cost- | Baseline Cost- | Actual Cost- | Fixed Cost- | Cost Variance- | Remaining Cost- | BCWP- | BCWS- | SV- | Name+ | Notes+ | WBS+ | Constraint Type+ | Constraint Date= | Critical+ | Delay- | Free Slack- | Total Slack- | ID- | Milestone+ | Priority+ | Subproject+ | Baseline Duration- | Actual Duration- | Duration- | Duration Variance- | Remaining Duration- | Percent Complete-[% Complete] | Percent Work Complete-[% Work Complete] | Start= | Finish= | Early Start= | Early Finish= | Late Start= | Late Finish= | Actual Start= | Actual Finish= | Baseline Start= | Baseline Finish= | Start Variance- | Finish Variance- | Predecessors+ | Successors+ | Resource Names+ | Resource Initials+ | Text1+ | Start1= | Finish1= | Text2+ | Start2= | Finish2= | Text3+ | Start3= | Finish3= | Text4+ | Start4= | Finish4= | Text5+ | Start5= | Finish5= | Text6+ | Text7+ | Text8+ | Text9+ | Text10+ | Marked+ | Flag1+ | Flag2+ | Flag3+ | Flag4+ | Flag5+ | Flag6+ | Flag7+ | Flag8+ | Flag9+ | Flag10+ | Rollup+ | CV- | Project+ | Outline Level- | Unique ID- | Number1- | Number2- | Number3- | Number4- | Number5- | Summary+ | Created= | Unique ID Predecessors+ | Unique ID Successors+ | Objects- | Linked Fields+ | Resume= | Stop= | Resume No Earlier Than= | Outline Number+ | Duration1- | Duration2- | Duration3- | Cost1- | Cost2- | Cost3- | Hide Bar+ | Confirmed+ | Update Needed+ | Contact+ | Resource Group+ | ACWP- | Type+ | Recurring+ | Effort Driven+ | Overtime Work- | Actual Overtime Work- | Remaining Overtime Work- | Regular Work- | Overtime Cost- | Actual Overtime Cost- | Remaining Overtime Cost- | Fixed Cost Accrual+ | Hyperlink+ | Hyperlink Address+ | Hyperlink SubAddress+ | Hyperlink Href+ | Assignment+ | Overallocated+ | External Task+ | Subproject Read Only+ | Response Pending+ | TeamStatus Pending+ | Leveling Can Split+ | Level Assignments+ | Work Contour+ | Cost4- | Cost5- | Cost6- | Cost7- | Cost8- | Cost9- | Cost10- | Date1= | Date2= | Date3= | Date4= | Date5= | Date6= | Date7= | Date8= | Date9= | Date10= | Duration4- | Duration5- | Duration6- | Duration7- | Duration8- | Duration9- | Duration10- | Start6= | Finish6= | Start7= | Finish7= | Start8= | Finish8= | Start9= | Finish9= | Start10= | Finish10= | Flag11+ | Flag12+ | Flag13+ | Flag14+ | Flag15+ | Flag16+ | Flag17+ | Flag18+ | Flag19+ | Flag20+ | Number6- | Number7- | Number8- | Number9- | Number10- | Number11- | Number12- | Number13- | Number14- | Number15- | Number16- | Number17- | Number18- | Number19- | Number20- | Text11+ | Text12+ | Text13+ | Text14+ | Text15+ | Text16+ | Text17+ | Text18+ | Text19+ | Text20+ | Text21+ | Text22+ | Text23+ | Text24+ | Text25+ | Text26+ | Text27+ | Text28+ | Text29+ | Text30+ | Assignment Delay- | Assignment Units- | Cost Rate Table+ | Preleveled Start= | Preleveled Finish= | WBS Predecessors+ | WBS Successors+ | Deadline= | Outline Code1+ | Outline Code2+ | Outline Code3+ | Outline Code4+ | Outline Code5+ | Outline Code6+ | Outline Code7+ | Outline Code8+ | Outline Code9+ | Outline Code10+ | Status+ | Physical Percent Complete-[Physical % Complete] | SVPercent- | CVPercent- | Calendar+
0h | 0h | 0h | 0h | 0h | R$0,00 | R$0,00 | R$0,00 | R$0,00 | R$0,00 | R$0,00 | R$0,00 | R$0,00 | R$0,00 | ESCRITÓRIO DE PROJETOS MARKETING DIGITAL |  | 1 | O mais breve possível |  | Sim | 0d | 0d | 0d | 1 | Não | Mínima |  | 0d | 0d | 1d | 1d | 1d | 0% | 0% | 2017-12-12 08:00 | 2017-12-12 17:00 | 2017-12-12 08:00 | 2017-12-12 17:00 | 2017-12-12 08:00 | 2017-12-12 17:00 |  |  |  |  | 0d | 0d | [24 empty] | Não | Não | Não | Não | Não | Não | Não | Não | Não | Não | Não | Não | R$0,00 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sim |  |  |  | 0 | Não |  |  |  | 1 | 0d | 0d | 0d | R$0,00 | R$0,00 | R$0,00 | Não | Não | Não |  |  | R$0,00 | Unidades fixas | Não | Sim | 0h | 0h | 0h | 0h | R$0,00 | R$0,00 | R$0,00 | Rateado |  |  |  |  | Não | Não | Não | Não | Não | Não | Não | Não | Flat | R$0,00 | R$0,00 | R$0,00 | R$0,00 | R$0,00 | R$0,00 | R$0,00 | [10 empty] | 0d | 0d | 0d | 0d | 0d | 0d | 0d | [10 empty] | Não | Não | Não | Não | Não | Não | Não | Não | Não | Não | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [20 empty] | 0d | 0% | A | [16 empty] | 0% | 0% | 0%
0h | 0h | 0h | 0h | 0h | R$0,00 | R$0,00 | R$0,00 | R$0,00 | R$0,00 | R$0,00 | R$0,00 | R$0,00 | R$0,00 | ESCRITÓRIO |  | 1.1 | O mais breve possível |  | Sim | 0d | 0d | 0d | 2 | Não | Mínima |  | 0d | 0d | 1d | 1d | 1d | 0% | 0% | 2017-12-12 08:00 | 2017-12-12 17:00 | 2017-12-12 08:00 | 2017-12-12 17:00 | 2017-12-12 08:00 | 2017-12-12 17:00 |  |  |  |  | 0d | 0d | [24 empty] | Não | Não | Não | Não | Não | Não | Não | Não | Não | Não | Não | Não | R$0,00 |  | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sim |  |  |  | 0 | Não |  |  |  | 1.1 | 0d | 0d | 0d | R$0,00 | R$0,00 | R$0,00 | Não | Não | Não |  |  | R$0,00 | Unidades fixas | Não | Sim | 0h | 0h | 0h | 0h | R$0,00 | R$0,00 | R$0,00 | Rateado |  |  |  |  | Não | Não | Não | Não | Não | Não | Não | Não | Flat | R$0,00 | R$0,00 | R$0,00 | R$0,00 | R$0,00 | R$0,00 | R$0,00 | [10 empty] | 0d | 0d | 0d | 0d | 0d | 0d | 0d | [10 empty] | Não | Não | Não | Não | Não | Não | Não | Não | Não | Não | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [20 empty] | 0d | 0% | A | [16 empty] | 0% | 0% | 0%
0h | 0h | 0h | 0h | 0h | R$0,00 | R$0,00 | R$0,00 | R$0,00 | R$0,00 | R$0,00 | R$0,00 | R$0,00 | R$0,00 | Problemas decorrente da construção e estrutura |  | 1.1.1 | O mais breve possível |  | Sim | 0d | 0d | 0d | 3 | Não | Mínima |  | 0d | 0d | 1d | 1d | 1d | 0% | 0% | 2017-12-12 08:00 | 2017-12-12 17:00 | 2017-12-12 08:00 | 2017-12-12 17:00 | 2017-12-12 08:00 | 2017-12-12 17:00 |  |  |  |  | 0d | 0d | [24 empty] | Não | Não | Não | Não | Não | Não | Não | Não | Não | Não | Não | Não | R$0,00 |  | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sim |  |  |  | 0 | Não |  |  |  | 1.1.1 | 0d | 0d | 0d | R$0,00 | R$0,00 | R$0,00 | Não | Não | Não |  |  | R$0,00 | Unidades fixas | Não | Sim | 0h | 0h | 0h | 0h | R$0,00 | R$0,00 | R$0,00 | Rateado |  |  |  |  | Não | Não | Não | Não | Não | Não | Não | Não | Flat | R$0,00 | R$0,00 | R$0,00 | R$0,00 | R$0,00 | R$0,00 | R$0,00 | [10 empty] | 0d | 0d | 0d | 0d | 0d | 0d | 0d | [10 empty] | Não | Não | Não | Não | Não | Não | Não | Não | Não | Não | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [20 empty] | 0d | 0% | A | [16 empty] | 0% | 0% | 0%
0h | 0h | 0h | 0h | 0h | R$0,00 | R$0,00 | R$0,00 | R$0,00 | R$0,00 | R$0,00 | R$0,00 | R$0,00 | R$0,00 | Falta de experiência no orçamento deste tipo de orçamento |  | 1.1.1.1 | O mais breve possível |  | Sim | 0d | 0d | 0d | 4 | Não | Mínima |  | 0d | 0d | 1d | 1d | 1d | 0% | 0% | 2017-12-12 08:00 | 2017-12-12 17:00 | 2017-12-12 08:00 | 2017-12-12 17:00 | 2017-12-12 08:00 | 2017-12-12 17:00 |  |  |  |  | 0d | 0d | [24 empty] | Não | Não | Não | Não | Não | Não | Não | Não | Não | Não | Não | Não | R$0,00 |  | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sim |  |  |  | 0 | Não |  |  |  | 1.1.1.1 | 0d | 0d | 0d | R$0,00 | R$0,00 | R$0,00 | Não | Não | Não |  |  | R$0,00 | Unidades fixas | Não | Sim | 0h | 0h | 0h | 0h | R$0,00 | R$0,00 | R$0,00 | Rateado |  |  |  |  | Não | Não | Não | Não | Não | Não | Não | Não | Flat | R$0,00 | R$0,00 | R$0,00 | R$0,00 | R$0,00 | R$0,00 | R$0,00 | [10 empty] | 0d | 0d | 0d | 0d | 0d | 0d | 0d | [10 empty] | Não | Não | Não | Não | Não | Não | Não | Não | Não | Não | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [20 empty] | 0d | 0% | A | [16 empty] | 0% | 0% | 0%
0h | 0h | 0h | 0h | 0h | R$0,00 | R$0,00 | R$0,00 | R$0,00 | R$0,00 | R$0,00 | R$0,00 | R$0,00 | R$0,00 | Localização |  | 1.1.1.1.1 | O mais breve possível |  | Sim | 0d | 0d | 0d | 5 | Não | Mínima |  | 0d | 0d | 1d | 1d | 0d | 0% | 0% | 2017-12-12 08:00 | 2017-12-12 17:00 | 2017-12-12 08:00 | 2017-12-12 17:00 | 2017-12-12 08:00 | 2017-12-12 17:00 |  |  |  |  | 0d | 0d | [24 empty] | Não | Não | Não | Não | Não | Não | Não | Não | Não | Não | Não | Não | R$0,00 |  | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Não |  |  |  | 0 | Não |  |  |  | 1.1.1.1.1 | 0d | 0d | 0d | R$0,00 | R$0,00 | R$0,00 | Não | Não | Não |  |  | R$0,00 | Unidades fixas | Não | Sim | 0h | 0h | 0h | 0h | R$0,00 | R$0,00 | R$0,00 | Rateado |  |  |  |  | Não | Não | Não | Não | Não | Não | Não | Não | Flat | R$0,00 | R$0,00 | R$0,00 | R$0,00 | R$0,00 | R$0,00 | R$0,00 | [10 empty] | 0d | 0d | 0d | 0d | 0d | 0d | 0d | [10 empty] | Não | Não | Não | Não | Não | Não | Não | Não | Não | Não | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [20 empty] | 0d | 0% | A | [16 empty] | 0% | 0% | 0%
0h | 0h | 0h | 0h | 0h | R$0,00 | R$0,00 | R$0,00 | R$0,00 | R$0,00 | R$0,00 | R$0,00 | R$0,00 | R$0,00 | HARDWARE |  | 1.2 | O mais breve possível |  | Sim | 0d | 0d | 0d | 6 | Não | Mínima |  | 0d | 0d | 1d | 1d | 1d | 0% | 0% | 2017-12-12 08:00 | 2017-12-12 17:00 | 2017-12-12 08:00 | 2017-12-12 17:00 | 2017-12-12 08:00 | 2017-12-12 17:00 |  |  |  |  | 0d | 0d | [24 empty] | Não | Não | Não | Não | Não | Não | Não | Não | Não | Não | Não | Não | R$0,00 |  | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sim |  |  |  | 0 | Não |  |  |  | 1.2 | 0d | 0d | 0d | R$0,00 | R$0,00 | R$0,00 | Não | Não | Não |  |  | R$0,00 | Unidades fixas | Não | Sim | 0h | 0h | 0h | 0h | R$0,00 | R$0,00 | R$0,00 | Rateado |  |  |  |  | Não | Não | Não | Não | Não | Não | Não | Não | Flat | R$0,00 | R$0,00 | R$0,00 | R$0,00 | R$0,00 | R$0,00 | R$0,00 | [10 empty] | 0d | 0d | 0d | 0d | 0d | 0d | 0d | [10 empty] | Não | Não | Não | Não | Não | Não | Não | Não | Não | Não | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [20 empty] | 0d | 0% | A | [16 empty] | 0% | 0% | 0%
0h | 0h | 0h | 0h | 0h | R$0,00 | R$0,00 | R$0,00 | R$0,00 | R$0,00 | R$0,00 | R$0,00 | R$0,00 | R$0,00 | Valor do Produto |  | 1.2.1 | O mais breve possível |  | Sim | 0d | 0d | 0d | 7 | Não | Mínima |  | 0d | 0d | 1d | 1d | 1d | 0% | 0% | 2017-12-12 08:00 | 2017-12-12 17:00 | 2017-12-12 08:00 | 2017-12-12 17:00 | 2017-12-12 08:00 | 2017-12-12 17:00 |  |  |  |  | 0d | 0d | [24 empty] | Não | Não | Não | Não | Não | Não | Não | Não | Não | Não | Não | Não | R$0,00 |  | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sim |  |  |  | 0 | Não |  |  |  | 1.2.1 | 0d | 0d | 0d | R$0,00 | R$0,00 | R$0,00 | Não | Não | Não |  |  | R$0,00 | Unidades fixas | Não | Sim | 0h | 0h | 0h | 0h | R$0,00 | R$0,00 | R$0,00 | Rateado |  |  |  |  | Não | Não | Não | Não | Não | Não | Não | Não | Flat | R$0,00 | R$0,00 | R$0,00 | R$0,00 | R$0,00 | R$0,00 | R$0,00 | [10 empty] | 0d | 0d | 0d | 0d | 0d | 0d | 0d | [10 empty] | Não | Não | Não | Não | Não | Não | Não | Não | Não | Não | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [20 empty] | 0d | 0% | A | [16 empty] | 0% | 0% | 0%
0h | 0h | 0h | 0h | 0h | R$0,00 | R$0,00 | R$0,00 | R$0,00 | R$0,00 | R$0,00 | R$0,00 | R$0,00 | R$0,00 | Adequação dos equipamentos no espaço físico constituído |  | 1.2.1.1 | O mais breve possível |  | Sim | 0d | 0d | 0d | 8 | Não | Mínima |  | 0d | 0d | 1d | 1d | 1d | 0% | 0% | 2017-12-12 08:00 | 2017-12-12 17:00 | 2017-12-12 08:00 | 2017-12-12 17:00 | 2017-12-12 08:00 | 2017-12-12 17:00 |  |  |  |  | 0d | 0d | [24 empty] | Não | Não | Não | Não | Não | Não | Não | Não | Não | Não | Não | Não | R$0,00 |  | 3 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sim |  |  |  | 0 | Não |  |  |  | 1.2.1.1 | 0d | 0d | 0d | R$0,00 | R$0,00 | R$0,00 | Não | Não | Não |  |  | R$0,00 | Unidades fixas | Não | Sim | 0h | 0h | 0h | 0h | R$0,00 | R$0,00 | R$0,00 | Rateado |  |  |  |  | Não | Não | Não | Não | Não | Não | Não | Não | Flat | R$0,00 | R$0,00 | R$0,00 | R$0,00 | R$0,00 | R$0,00 | R$0,00 | [10 empty] | 0d | 0d | 0d | 0d | 0d | 0d | 0d | [10 empty] | Não | Não | Não | Não | Não | Não | Não | Não | Não | Não | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [20 empty] | 0d | 0% | A | [16 empty] | 0% | 0% | 0%
0h | 0h | 0h | 0h | 0h | R$0,00 | R$0,00 | R$0,00 | R$0,00 | R$0,00 | R$0,00 | R$0,00 | R$0,00 | R$0,00 | Adequação de redes e energia |  | 1.2.1.1.1 | O mais breve possível |  | Sim | 0d | 0d | 0d | 9 | Não | Mínima |  | 0d | 0d | 1d | 1d | 1d | 0% | 0% | 2017-12-12 08:00 | 2017-12-12 17:00 | 2017-12-12 08:00 | 2017-12-12 17:00 | 2017-12-12 08:00 | 2017-12-12 17:00 |  |  |  |  | 0d | 0d | [24 empty] | Não | Não | Não | Não | Não | Não | Não | Não | Não | Não | Não | Não | R$0,00 |  | 4 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sim |  |  |  | 0 | Não |  |  |  | 1.2.1.1.1 | 0d | 0d | 0d | R$0,00 | R$0,00 | R$0,00 | Não | Não | Não |  |  | R$0,00 | Unidades fixas | Não | Sim | 0h | 0h | 0h | 0h | R$0,00 | R$0,00 | R$0,00 | Rateado |  |  |  |  | Não | Não | Não | Não | Não | Não | Não | Não | Flat | R$0,00 | R$0,00 | R$0,00 | R$0,00 | R$0,00 | R$0,00 | R$0,00 | [10 empty] | 0d | 0d | 0d | 0d | 0d | 0d | 0d | [10 empty] | Não | Não | Não | Não | Não | Não | Não | Não | Não | Não | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [20 empty] | 0d | 0% | A | [16 empty] | 0% | 0% | 0%
0h | 0h | 0h | 0h | 0h | R$0,00 | R$0,00 | R$0,00 | R$0,00 | R$0,00 | R$0,00 | R$0,00 | R$0,00 | R$0,00 | Atraso na entrega dos equipamentos |  | 1.2.1.1.1.1 | O mais breve possível |  | Sim | 0d | 0d | 0d | 10 | Não | Mínima |  | 0d | 0d | 1d | 1d | 1d | 0% | 0% | 2017-12-12 08:00 | 2017-12-12 17:00 | 2017-12-12 08:00 | 2017-12-12 17:00 | 2017-12-12 08:00 | 2017-12-12 17:00 |  |  |  |  | 0d | 0d | [24 empty] | Não | Não | Não | Não | Não | Não | Não | Não | Não | Não | Não | Não | R$0,00 |  | 5 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sim |  |  |  | 0 | Não |  |  |  | 1.2.1.1.1.1 | 0d | 0d | 0d | R$0,00 | R$0,00 | R$0,00 | Não | Não | Não |  |  | R$0,00 | Unidades fixas | Não | Sim | 0h | 0h | 0h | 0h | R$0,00 | R$0,00 | R$0,00 | Rateado |  |  |  |  | Não | Não | Não | Não | Não | Não | Não | Não | Flat | R$0,00 | R$0,00 | R$0,00 | R$0,00 | R$0,00 | R$0,00 | R$0,00 | [10 empty] | 0d | 0d | 0d | 0d | 0d | 0d | 0d | [10 empty] | Não | Não | Não | Não | Não | Não | Não | Não | Não | Não | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [20 empty] | 0d | 0% | A | [16 empty] | 0% | 0% | 0%
0h | 0h | 0h | 0h | 0h | R$0,00 | R$0,00 | R$0,00 | R$0,00 | R$0,00 | R$0,00 | R$0,00 | R$0,00 | R$0,00 | Atraso na instalação dos harware |  | 1.2.1.1.1.1.1 | O mais breve possível |  | Sim | 0d | 0d | 0d | 11 | Não | Mínima |  | 0d | 0d | 1d | 1d | 0d | 0% | 0% | 2017-12-12 08:00 | 2017-12-12 17:00 | 2017-12-12 08:00 | 2017-12-12 17:00 | 2017-12-12 08:00 | 2017-12-12 17:00 |  |  |  |  | 0d | 0d | [24 empty] | Não | Não | Não | Não | Não | Não | Não | Não | Não | Não | Não | Não | R$0,00 |  | 6 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Não |  |  |  | 0 | Não |  |  |  | 1.2.1.1.1.1.1 | 0d | 0d | 0d | R$0,00 | R$0,00 | R$0,00 | Não | Não | Não |  |  | R$0,00 | Unidades fixas | Não | Sim | 0h | 0h | 0h | 0h | R$0,00 | R$0,00 | R$0,00 | Rateado |  |  |  |  | Não | Não | Não | Não | Não | Não | Não | Não | Flat | R$0,00 | R$0,00 | R$0,00 | R$0,00 | R$0,00 | R$0,00 | R$0,00 | [10 empty] | 0d | 0d | 0d | 0d | 0d | 0d | 0d | [10 empty] | Não | Não | Não | Não | Não | Não | Não | Não | Não | Não | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [20 empty] | 0d | 0% | A | [16 empty] | 0% | 0% | 0%
0h | 0h | 0h | 0h | 0h | R$0,00 | R$0,00 | R$0,00 | R$0,00 | R$0,00 | R$0,00 | R$0,00 | R$0,00 | R$0,00 | SOFTWARE |  | 1.3 | O mais breve possível |  | Sim | 0d | 0d | 0d | 12 | Não | Mínima |  | 0d | 0d | 1d | 1d | 1d | 0% | 0% | 2017-12-12 08:00 | 2017-12-12 17:00 | 2017-12-12 08:00 | 2017-12-12 17:00 | 2017-12-12 08:00 | 2017-12-12 17:00 |  |  |  |  | 0d | 0d | [24 empty] | Não | Não | Não | Não | Não | Não | Não | Não | Não | Não | Não | Não | R$0,00 |  | 1 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sim |  |  |  | 0 | Não |  |  |  | 1.3 | 0d | 0d | 0d | R$0,00 | R$0,00 | R$0,00 | Não | Não | Não |  |  | R$0,00 | Unidades fixas | Não | Sim | 0h | 0h | 0h | 0h | R$0,00 | R$0,00 | R$0,00 | Rateado |  |  |  |  | Não | Não | Não | Não | Não | Não | Não | Não | Flat | R$0,00 | R$0,00 | R$0,00 | R$0,00 | R$0,00 | R$0,00 | R$0,00 | [10 empty] | 0d | 0d | 0d | 0d | 0d | 0d | 0d | [10 empty] | Não | Não | Não | Não | Não | Não | Não | Não | Não | Não | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [20 empty] | 0d | 0% | A | [16 empty] | 0% | 0% | 0%
0h | 0h | 0h | 0h | 0h | R$0,00 | R$0,00 | R$0,00 | R$0,00 | R$0,00 | R$0,00 | R$0,00 | R$0,00 | R$0,00 | Valor do produto |  | 1.3.1 | O mais breve possível |  | Sim | 0d | 0d | 0d | 13 | Não | Mínima |  | 0d | 0d | 1d | 1d | 1d | 0% | 0% | 2017-12-12 08:00 | 2017-12-12 17:00 | 2017-12-12 08:00 | 2017-12-12 17:00 | 2017-12-12 08:00 | 2017-12-12 17:00 |  |  |  |  | 0d | 0d | [24 empty] | Não | Não | Não | Não | Não | Não | Não | Não | Não | Não | Não | Não | R$0,00 |  | 2 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sim |  |  |  | 0 | Não |  |  |  | 1.3.1 | 0d | 0d | 0d | R$0,00 | R$0,00 | R$0,00 | Não | Não | Não |  |  | R$0,00 | Unidades fixas | Não | Sim | 0h | 0h | 0h | 0h | R$0,00 | R$0,00 | R$0,00 | Rateado |  |  |  |  | Não | Não | Não | Não | Não | Não | Não | Não | Flat | R$0,00 | R$0,00 | R$0,00 | R$0,00 | R$0,00 | R$0,00 | R$0,00 | [10 empty] | 0d | 0d | 0d | 0d | 0d | 0d | 0d | [10 empty] | Não | Não | Não | Não | Não | Não | Não | Não | Não | Não | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [20 empty] | 0d | 0% | A | [16 empty] | 0% | 0% | 0%
0h | 0h | 0h | 0h | 0h | R$0,00 | R$0,00 | R$0,00 | R$0,00 | R$0,00 | R$0,00 | R$0,00 | R$0,00 | R$0,00 | Atraso na entrega dos hardwares |  | 1.3.1.1 | O mais breve possível |  | Sim | 0d | 0d | 0d | 14 | Não | Mínima |  | 0d | 0d | 1d | 1d | 1d | 0% | 0% | 2017-12-12 08:00 | 2017-12-12 17:00 | 2017-12-12 08:00 | 2017-12-12 17:00 | 2017-12-12 08:00 | 2017-12-12 17:00 |  |  |  |  | 0d | 0d | [24 empty] | Não | Não | Não | Não | Não | Não | Não | Não | Não | Não | Não | Não | R$0,00 |  | 3 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sim |  |  |  | 0 | Não |  |  |  | 1.3.1.1 | 0d | 0d | 0d | R$0,00 | R$0,00 | R$0,00 | Não | Não | Não |  |  | R$0,00 | Unidades fixas | Não | Sim | 0h | 0h | 0h | 0h | R$0,00 | R$0,00 | R$0,00 | Rateado |  |  |  |  | Não | Não | Não | Não | Não | Não | Não | Não | Flat | R$0,00 | R$0,00 | R$0,00 | R$0,00 | R$0,00 | R$0,00 | R$0,00 | [10 empty] | 0d | 0d | 0d | 0d | 0d | 0d | 0d | [10 empty] | Não | Não | Não | Não | Não | Não | Não | Não | Não | Não | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [20 empty] | 0d | 0% | A | [16 empty] | 0% | 0% | 0%
0h | 0h | 0h | 0h | 0h | R$0,00 | R$0,00 | R$0,00 | R$0,00 | R$0,00 | R$0,00 | R$0,00 | R$0,00 | R$0,00 | Atraso na instalação dos softwares |  | 1.3.1.1.1 | O mais breve possível |  | Sim | 0d | 0d | 0d | 15 | Não | Mínima |  | 0d | 0d | 1d | 1d | 1d | 0% | 0% | 2017-12-12 08:00 | 2017-12-12 17:00 | 2017-12-12 08:00 | 2017-12-12 17:00 | 2017-12-12 08:00 | 2017-12-12 17:00 |  |  |  |  | 0d | 0d | [24 empty] | Não | Não | Não | Não | Não | Não | Não | Não | Não | Não | Não | Não | R$0,00 |  | 4 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sim |  |  |  | 0 | Não |  |  |  | 1.3.1.1.1 | 0d | 0d | 0d | R$0,00 | R$0,00 | R$0,00 | Não | Não | Não |  |  | R$0,00 | Unidades fixas | Não | Sim | 0h | 0h | 0h | 0h | R$0,00 | R$0,00 | R$0,00 | Rateado |  |  |  |  | Não | Não | Não | Não | Não | Não | Não | Não | Flat | R$0,00 | R$0,00 | R$0,00 | R$0,00 | R$0,00 | R$0,00 | R$0,00 | [10 empty] | 0d | 0d | 0d | 0d | 0d | 0d | 0d | [10 empty] | Não | Não | Não | Não | Não | Não | Não | Não | Não | Não | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [20 empty] | 0d | 0% | A | [16 empty] | 0% | 0% | 0%
0h | 0h | 0h | 0h | 0h | R$0,00 | R$0,00 | R$0,00 | R$0,00 | R$0,00 | R$0,00 | R$0,00 | R$0,00 | R$0,00 | Falta de experiência na instalação dos softwares escolhidos |  | 1.3.1.1.1.1 | O mais breve possível |  | Sim | 0d | 0d | 0d | 16 | Não | Mínima |  | 0d | 0d | 1d | 1d | 1d | 0% | 0% | 2017-12-12 08:00 | 2017-12-12 17:00 | 2017-12-12 08:00 | 2017-12-12 17:00 | 2017-12-12 08:00 | 2017-12-12 17:00 |  |  |  |  | 0d | 0d | [24 empty] | Não | Não | Não | Não | Não | Não | Não | Não | Não | Não | Não | Não | R$0,00 |  | 5 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Não |  |  |  | 0 | Não |  |  |  | 1.3.1.1.1.1 | 0d | 0d | 0d | R$0,00 | R$0,00 | R$0,00 | Não | Não | Não |  |  | R$0,00 | Unidades fixas | Não | Sim | 0h | 0h | 0h | 0h | R$0,00 | R$0,00 | R$0,00 | Rateado |  |  |  |  | Não | Não | Não | Não | Não | Não | Não | Não | Flat | R$0,00 | R$0,00 | R$0,00 | R$0,00 | R$0,00 | R$0,00 | R$0,00 | [10 empty] | 0d | 0d | 0d | 0d | 0d | 0d | 0d | [10 empty] | Não | Não | Não | Não | Não | Não | Não | Não | Não | Não | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [20 empty] | 0d | 0% | A | [16 empty] | 0% | 0% | 0%
0h | 0h | 0h | 0h | 0h | R$0,00 | R$0,00 | R$0,00 | R$0,00 | R$0,00 | R$0,00 | R$0,00 | R$0,00 | R$0,00 | PROFISSIONAL RESPONSÁVEL |  | 1.4 | O mais breve possível |  | Sim | 0d | 0d | 0d | 17 | Não | Mínima |  | 0d | 0d | 1d | 1d | 1d | 0% | 0% | 2017-12-12 08:00 | 2017-12-12 17:00 | 2017-12-12 08:00 | 2017-12-12 17:00 | 2017-12-12 08:00 | 2017-12-12 17:00 |  |  |  |  | 0d | 0d | [24 empty] | Não | Não | Não | Não | Não | Não | Não | Não | Não | Não | Não | Não | R$0,00 |  | 1 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sim |  |  |  | 0 | Não |  |  |  | 1.4 | 0d | 0d | 0d | R$0,00 | R$0,00 | R$0,00 | Não | Não | Não |  |  | R$0,00 | Unidades fixas | Não | Sim | 0h | 0h | 0h | 0h | R$0,00 | R$0,00 | R$0,00 | Rateado |  |  |  |  | Não | Não | Não | Não | Não | Não | Não | Não | Flat | R$0,00 | R$0,00 | R$0,00 | R$0,00 | R$0,00 | R$0,00 | R$0,00 | [10 empty] | 0d | 0d | 0d | 0d | 0d | 0d | 0d | [10 empty] | Não | Não | Não | Não | Não | Não | Não | Não | Não | Não | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [20 empty] | 0d | 0% | A | [16 empty] | 0% | 0% | 0%
0h | 0h | 0h | 0h | 0h | R$0,00 | R$0,00 | R$0,00 | R$0,00 | R$0,00 | R$0,00 | R$0,00 | R$0,00 | R$0,00 | Atraso no prazo pré-estabelecido |  | 1.4.1 | O mais breve possível |  | Sim | 0d | 0d | 0d | 18 | Não | Mínima |  | 0d | 0d | 1d | 1d | 1d | 0% | 0% | 2017-12-12 08:00 | 2017-12-12 17:00 | 2017-12-12 08:00 | 2017-12-12 17:00 | 2017-12-12 08:00 | 2017-12-12 17:00 |  |  |  |  | 0d | 0d | [24 empty] | Não | Não | Não | Não | Não | Não | Não | Não | Não | Não | Não | Não | R$0,00 |  | 2 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sim |  |  |  | 0 | Não |  |  |  | 1.4.1 | 0d | 0d | 0d | R$0,00 | R$0,00 | R$0,00 | Não | Não | Não |  |  | R$0,00 | Unidades fixas | Não | Sim | 0h | 0h | 0h | 0h | R$0,00 | R$0,00 | R$0,00 | Rateado |  |  |  |  | Não | Não | Não | Não | Não | Não | Não | Não | Flat | R$0,00 | R$0,00 | R$0,00 | R$0,00 | R$0,00 | R$0,00 | R$0,00 | [10 empty] | 0d | 0d | 0d | 0d | 0d | 0d | 0d | [10 empty] | Não | Não | Não | Não | Não | Não | Não | Não | Não | Não | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [20 empty] | 0d | 0% | A | [16 empty] | 0% | 0% | 0%
0h | 0h | 0h | 0h | 0h | R$0,00 | R$0,00 | R$0,00 | R$0,00 | R$0,00 | R$0,00 | R$0,00 | R$0,00 | R$0,00 | Atraso no desenvolvimento dos trabalhos |  | 1.4.1.1 | O mais breve possível |  | Sim | 0d | 0d | 0d | 19 | Não | Mínima |  | 0d | 0d | 1d | 1d | 1d | 0% | 0% | 2017-12-12 08:00 | 2017-12-12 17:00 | 2017-12-12 08:00 | 2017-12-12 17:00 | 2017-12-12 08:00 | 2017-12-12 17:00 |  |  |  |  | 0d | 0d | [24 empty] | Não | Não | Não | Não | Não | Não | Não | Não | Não | Não | Não | Não | R$0,00 |  | 3 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sim |  |  |  | 0 | Não |  |  |  | 1.4.1.1 | 0d | 0d | 0d | R$0,00 | R$0,00 | R$0,00 | Não | Não | Não |  |  | R$0,00 | Unidades fixas | Não | Sim | 0h | 0h | 0h | 0h | R$0,00 | R$0,00 | R$0,00 | Rateado |  |  |  |  | Não | Não | Não | Não | Não | Não | Não | Não | Flat | R$0,00 | R$0,00 | R$0,00 | R$0,00 | R$0,00 | R$0,00 | R$0,00 | [10 empty] | 0d | 0d | 0d | 0d | 0d | 0d | 0d | [10 empty] | Não | Não | Não | Não | Não | Não | Não | Não | Não | Não | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [20 empty] | 0d | 0% | A | [16 empty] | 0% | 0% | 0%
0h | 0h | 0h | 0h | 0h | R$0,00 | R$0,00 | R$0,00 | R$0,00 | R$0,00 | R$0,00 | R$0,00 | R$0,00 | R$0,00 | Tempo de conclusão do curso; |  | 1.4.1.1.1 | O mais breve possível |  | Sim | 0d | 0d | 0d | 20 | Não | Mínima |  | 0d | 0d | 1d | 1d | 1d | 0% | 0% | 2017-12-12 08:00 | 2017-12-12 17:00 | 2017-12-12 08:00 | 2017-12-12 17:00 | 2017-12-12 08:00 | 2017-12-12 17:00 |  |  |  |  | 0d | 0d | [24 empty] | Não | Não | Não | Não | Não | Não | Não | Não | Não | Não | Não | Não | R$0,00 |  | 4 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sim |  |  |  | 0 | Não |  |  |  | 1.4.1.1.1 | 0d | 0d | 0d | R$0,00 | R$0,00 | R$0,00 | Não | Não | Não |  |  | R$0,00 | Unidades fixas | Não | Sim | 0h | 0h | 0h | 0h | R$0,00 | R$0,00 | R$0,00 | Rateado |  |  |  |  | Não | Não | Não | Não | Não | Não | Não | Não | Flat | R$0,00 | R$0,00 | R$0,00 | R$0,00 | R$0,00 | R$0,00 | R$0,00 | [10 empty] | 0d | 0d | 0d | 0d | 0d | 0d | 0d | [10 empty] | Não | Não | Não | Não | Não | Não | Não | Não | Não | Não | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [20 empty] | 0d | 0% | A | [16 empty] | 0% | 0% | 0%
0h | 0h | 0h | 0h | 0h | R$0,00 | R$0,00 | R$0,00 | R$0,00 | R$0,00 | R$0,00 | R$0,00 | R$0,00 | R$0,00 | Indisponibilidade de classes |  | 1.4.1.1.1.1 | O mais breve possível |  | Sim | 0d | 0d | 0d | 21 | Não | Mínima |  | 0d | 0d | 1d | 1d | 1d | 0% | 0% | 2017-12-12 08:00 | 2017-12-12 17:00 | 2017-12-12 08:00 | 2017-12-12 17:00 | 2017-12-12 08:00 | 2017-12-12 17:00 |  |  |  |  | 0d | 0d | [24 empty] | Não | Não | Não | Não | Não | Não | Não | Não | Não | Não | Não | Não | R$0,00 |  | 5 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sim |  |  |  | 0 | Não |  |  |  | 1.4.1.1.1.1 | 0d | 0d | 0d | R$0,00 | R$0,00 | R$0,00 | Não | Não | Não |  |  | R$0,00 | Unidades fixas | Não | Sim | 0h | 0h | 0h | 0h | R$0,00 | R$0,00 | R$0,00 | Rateado |  |  |  |  | Não | Não | Não | Não | Não | Não | Não | Não | Flat | R$0,00 | R$0,00 | R$0,00 | R$0,00 | R$0,00 | R$0,00 | R$0,00 | [10 empty] | 0d | 0d | 0d | 0d | 0d | 0d | 0d | [10 empty] | Não | Não | Não | Não | Não | Não | Não | Não | Não | Não | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [20 empty] | 0d | 0% | A | [16 empty] | 0% | 0% | 0%
0h | 0h | 0h | 0h | 0h | R$0,00 | R$0,00 | R$0,00 | R$0,00 | R$0,00 | R$0,00 | R$0,00 | R$0,00 | R$0,00 | Reprovação |  | 1.4.1.1.1.1.1 | O mais breve possível |  | Sim | 0d | 0d | 0d | 22 | Não | Mínima |  | 0d | 0d | 1d | 1d | 0d | 0% | 0% | 2017-12-12 08:00 | 2017-12-12 17:00 | 2017-12-12 08:00 | 2017-12-12 17:00 | 2017-12-12 08:00 | 2017-12-12 17:00 |  |  |  |  | 0d | 0d | [24 empty] | Não | Não | Não | Não | Não | Não | Não | Não | Não | Não | Não | Não | R$0,00 |  | 6 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Não |  |  |  | 0 | Não |  |  |  | 1.4.1.1.1.1.1 | 0d | 0d | 0d | R$0,00 | R$0,00 | R$0,00 | Não | Não | Não |  |  | R$0,00 | Unidades fixas | Não | Sim | 0h | 0h | 0h | 0h | R$0,00 | R$0,00 | R$0,00 | Rateado |  |  |  |  | Não | Não | Não | Não | Não | Não | Não | Não | Flat | R$0,00 | R$0,00 | R$0,00 | R$0,00 | R$0,00 | R$0,00 | R$0,00 | [10 empty] | 0d | 0d | 0d | 0d | 0d | 0d | 0d | [10 empty] | Não | Não | Não | Não | Não | Não | Não | Não | Não | Não | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [20 empty] | 0d | 0% | A | [16 empty] | 0% | 0% | 0%
0h | 0h | 0h | 0h | 0h | R$0,00 | R$0,00 | R$0,00 | R$0,00 | R$0,00 | R$0,00 | R$0,00 | R$0,00 | R$0,00 | ESCRITÓRIO CONTÁBIL |  | 1.5 | O mais breve possível |  | Sim | 0d | 0d | 0d | 23 | Não | Mínima |  | 0d | 0d | 1d | 1d | 1d | 0% | 0% | 2017-12-12 08:00 | 2017-12-12 17:00 | 2017-12-12 08:00 | 2017-12-12 17:00 | 2017-12-12 08:00 | 2017-12-12 17:00 |  |  |  |  | 0d | 0d | [24 empty] | Não | Não | Não | Não | Não | Não | Não | Não | Não | Não | Não | Não | R$0,00 |  | 1 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sim |  |  |  | 0 | Não |  |  |  | 1.5 | 0d | 0d | 0d | R$0,00 | R$0,00 | R$0,00 | Não | Não | Não |  |  | R$0,00 | Unidades fixas | Não | Sim | 0h | 0h | 0h | 0h | R$0,00 | R$0,00 | R$0,00 | Rateado |  |  |  |  | Não | Não | Não | Não | Não | Não | Não | Não | Flat | R$0,00 | R$0,00 | R$0,00 | R$0,00 | R$0,00 | R$0,00 | R$0,00 | [10 empty] | 0d | 0d | 0d | 0d | 0d | 0d | 0d | [10 empty] | Não | Não | Não | Não | Não | Não | Não | Não | Não | Não | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [20 empty] | 0d | 0% | A | [16 empty] | 0% | 0% | 0%
0h | 0h | 0h | 0h | 0h | R$0,00 | R$0,00 | R$0,00 | R$0,00 | R$0,00 | R$0,00 | R$0,00 | R$0,00 | R$0,00 | Valores acima do mercado |  | 1.5.1 | O mais breve possível |  | Sim | 0d | 0d | 0d | 24 | Não | Mínima |  | 0d | 0d | 1d | 1d | 1d | 0% | 0% | 2017-12-12 08:00 | 2017-12-12 17:00 | 2017-12-12 08:00 | 2017-12-12 17:00 | 2017-12-12 08:00 | 2017-12-12 17:00 |  |  |  |  | 0d | 0d | [24 empty] | Não | Não | Não | Não | Não | Não | Não | Não | Não | Não | Não | Não | R$0,00 |  | 2 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sim |  |  |  | 0 | Não |  |  |  | 1.5.1 | 0d | 0d | 0d | R$0,00 | R$0,00 | R$0,00 | Não | Não | Não |  |  | R$0,00 | Unidades fixas | Não | Sim | 0h | 0h | 0h | 0h | R$0,00 | R$0,00 | R$0,00 | Rateado |  |  |  |  | Não | Não | Não | Não | Não | Não | Não | Não | Flat | R$0,00 | R$0,00 | R$0,00 | R$0,00 | R$0,00 | R$0,00 | R$0,00 | [10 empty] | 0d | 0d | 0d | 0d | 0d | 0d | 0d | [10 empty] | Não | Não | Não | Não | Não | Não | Não | Não | Não | Não | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [20 empty] | 0d | 0% | A | [16 empty] | 0% | 0% | 0%
0h | 0h | 0h | 0h | 0h | R$0,00 | R$0,00 | R$0,00 | R$0,00 | R$0,00 | R$0,00 | R$0,00 | R$0,00 | R$0,00 | Qualidade do serviço |  | 1.5.1.1 | O mais breve possível |  | Sim | 0d | 0d | 0d | 25 | Não | Mínima |  | 0d | 0d | 1d | 1d | 1d | 0% | 0% | 2017-12-12 08:00 | 2017-12-12 17:00 | 2017-12-12 08:00 | 2017-12-12 17:00 | 2017-12-12 08:00 | 2017-12-12 17:00 |  |  |  |  | 0d | 0d | [24 empty] | Não | Não | Não | Não | Não | Não | Não | Não | Não | Não | Não | Não | R$0,00 |  | 3 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sim |  |  |  | 0 | Não |  |  |  | 1.5.1.1 | 0d | 0d | 0d | R$0,00 | R$0,00 | R$0,00 | Não | Não | Não |  |  | R$0,00 | Unidades fixas | Não | Sim | 0h | 0h | 0h | 0h | R$0,00 | R$0,00 | R$0,00 | Rateado |  |  |  |  | Não | Não | Não | Não | Não | Não | Não | Não | Flat | R$0,00 | R$0,00 | R$0,00 | R$0,00 | R$0,00 | R$0,00 | R$0,00 | [10 empty] | 0d | 0d | 0d | 0d | 0d | 0d | 0d | [10 empty] | Não | Não | Não | Não | Não | Não | Não | Não | Não | Não | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [20 empty] | 0d | 0% | A | [16 empty] | 0% | 0% | 0%
0h | 0h | 0h | 0h | 0h | R$0,00 | R$0,00 | R$0,00 | R$0,00 | R$0,00 | R$0,00 | R$0,00 | R$0,00 | R$0,00 | Atraso nos serviços prestados |  | 1.5.1.1.1 | O mais breve possível |  | Sim | 0d | 0d | 0d | 26 | Não | Mínima |  | 0d | 0d | 1d | 1d | 1d | 0% | 0% | 2017-12-12 08:00 | 2017-12-12 17:00 | 2017-12-12 08:00 | 2017-12-12 17:00 | 2017-12-12 08:00 | 2017-12-12 17:00 |  |  |  |  | 0d | 0d | [24 empty] | Não | Não | Não | Não | Não | Não | Não | Não | Não | Não | Não | Não | R$0,00 |  | 4 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sim |  |  |  | 0 | Não |  |  |  | 1.5.1.1.1 | 0d | 0d | 0d | R$0,00 | R$0,00 | R$0,00 | Não | Não | Não |  |  | R$0,00 | Unidades fixas | Não | Sim | 0h | 0h | 0h | 0h | R$0,00 | R$0,00 | R$0,00 | Rateado |  |  |  |  | Não | Não | Não | Não | Não | Não | Não | Não | Flat | R$0,00 | R$0,00 | R$0,00 | R$0,00 | R$0,00 | R$0,00 | R$0,00 | [10 empty] | 0d | 0d | 0d | 0d | 0d | 0d | 0d | [10 empty] | Não | Não | Não | Não | Não | Não | Não | Não | Não | Não | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [20 empty] | 0d | 0% | A | [16 empty] | 0% | 0% | 0%
0h | 0h | 0h | 0h | 0h | R$0,00 | R$0,00 | R$0,00 | R$0,00 | R$0,00 | R$0,00 | R$0,00 | R$0,00 | R$0,00 | Erros relacionados a tributação e valores |  | 1.5.1.1.1.1 | O mais breve possível |  | Sim | 0d | 0d | 0d | 27 | Não | Mínima |  | 0d | 0d | 1d | 1d | 1d | 0% | 0% | 2017-12-12 08:00 | 2017-12-12 17:00 | 2017-12-12 08:00 | 2017-12-12 17:00 | 2017-12-12 08:00 | 2017-12-12 17:00 |  |  |  |  | 0d | 0d | [24 empty] | Não | Não | Não | Não | Não | Não | Não | Não | Não | Não | Não | Não | R$0,00 |  | 5 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Não |  |  |  | 0 | Não |  |  |  | 1.5.1.1.1.1 | 0d | 0d | 0d | R$0,00 | R$0,00 | R$0,00 | Não | Não | Não |  |  | R$0,00 | Unidades fixas | Não | Sim | 0h | 0h | 0h | 0h | R$0,00 | R$0,00 | R$0,00 | Rateado |  |  |  |  | Não | Não | Não | Não | Não | Não | Não | Não | Flat | R$0,00 | R$0,00 | R$0,00 | R$0,00 | R$0,00 | R$0,00 | R$0,00 | [10 empty] | 0d | 0d | 0d | 0d | 0d | 0d | 0d | [10 empty] | Não | Não | Não | Não | Não | Não | Não | Não | Não | Não | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [20 empty] | 0d | 0% | A | [16 empty] | 0% | 0% | 0%
0h | 0h | 0h | 0h | 0h | R$0,00 | R$0,00 | R$0,00 | R$0,00 | R$0,00 | R$0,00 | R$0,00 | R$0,00 | R$0,00 | MARKETING |  | 1.6 | O mais breve possível |  | Sim | 0d | 0d | 0d | 28 | Não | Mínima |  | 0d | 0d | 1d | 1d | 1d | 0% | 0% | 2017-12-12 08:00 | 2017-12-12 17:00 | 2017-12-12 08:00 | 2017-12-12 17:00 | 2017-12-12 08:00 | 2017-12-12 17:00 |  |  |  |  | 0d | 0d | [24 empty] | Não | Não | Não | Não | Não | Não | Não | Não | Não | Não | Não | Não | R$0,00 |  | 1 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sim |  |  |  | 0 | Não |  |  |  | 1.6 | 0d | 0d | 0d | R$0,00 | R$0,00 | R$0,00 | Não | Não | Não |  |  | R$0,00 | Unidades fixas | Não | Sim | 0h | 0h | 0h | 0h | R$0,00 | R$0,00 | R$0,00 | Rateado |  |  |  |  | Não | Não | Não | Não | Não | Não | Não | Não | Flat | R$0,00 | R$0,00 | R$0,00 | R$0,00 | R$0,00 | R$0,00 | R$0,00 | [10 empty] | 0d | 0d | 0d | 0d | 0d | 0d | 0d | [10 empty] | Não | Não | Não | Não | Não | Não | Não | Não | Não | Não | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [20 empty] | 0d | 0% | A | [16 empty] | 0% | 0% | 0%
0h | 0h | 0h | 0h | 0h | R$0,00 | R$0,00 | R$0,00 | R$0,00 | R$0,00 | R$0,00 | R$0,00 | R$0,00 | R$0,00 | Qualidade do serviço |  | 1.6.1 | O mais breve possível |  | Sim | 0d | 0d | 0d | 29 | Não | Mínima |  | 0d | 0d | 1d | 1d | 1d | 0% | 0% | 2017-12-12 08:00 | 2017-12-12 17:00 | 2017-12-12 08:00 | 2017-12-12 17:00 | 2017-12-12 08:00 | 2017-12-12 17:00 |  |  |  |  | 0d | 0d | [24 empty] | Não | Não | Não | Não | Não | Não | Não | Não | Não | Não | Não | Não | R$0,00 |  | 2 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sim |  |  |  | 0 | Não |  |  |  | 1.6.1 | 0d | 0d | 0d | R$0,00 | R$0,00 | R$0,00 | Não | Não | Não |  |  | R$0,00 | Unidades fixas | Não | Sim | 0h | 0h | 0h | 0h | R$0,00 | R$0,00 | R$0,00 | Rateado |  |  |  |  | Não | Não | Não | Não | Não | Não | Não | Não | Flat | R$0,00 | R$0,00 | R$0,00 | R$0,00 | R$0,00 | R$0,00 | R$0,00 | [10 empty] | 0d | 0d | 0d | 0d | 0d | 0d | 0d | [10 empty] | Não | Não | Não | Não | Não | Não | Não | Não | Não | Não | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [20 empty] | 0d | 0% | A | [16 empty] | 0% | 0% | 0%
0h | 0h | 0h | 0h | 0h | R$0,00 | R$0,00 | R$0,00 | R$0,00 | R$0,00 | R$0,00 | R$0,00 | R$0,00 | R$0,00 | Atraso na entrega dos produtos |  | 1.6.1.1 | O mais breve possível |  | Sim | 0d | 0d | 0d | 30 | Não | Mínima |  | 0d | 0d | 1d | 1d | 1d | 0% | 0% | 2017-12-12 08:00 | 2017-12-12 17:00 | 2017-12-12 08:00 | 2017-12-12 17:00 | 2017-12-12 08:00 | 2017-12-12 17:00 |  |  |  |  | 0d | 0d | [24 empty] | Não | Não | Não | Não | Não | Não | Não | Não | Não | Não | Não | Não | R$0,00 |  | 3 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sim |  |  |  | 0 | Não |  |  |  | 1.6.1.1 | 0d | 0d | 0d | R$0,00 | R$0,00 | R$0,00 | Não | Não | Não |  |  | R$0,00 | Unidades fixas | Não | Sim | 0h | 0h | 0h | 0h | R$0,00 | R$0,00 | R$0,00 | Rateado |  |  |  |  | Não | Não | Não | Não | Não | Não | Não | Não | Flat | R$0,00 | R$0,00 | R$0,00 | R$0,00 | R$0,00 | R$0,00 | R$0,00 | [10 empty] | 0d | 0d | 0d | 0d | 0d | 0d | 0d | [10 empty] | Não | Não | Não | Não | Não | Não | Não | Não | Não | Não | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [20 empty] | 0d | 0% | A | [16 empty] | 0% | 0% | 0%
0h | 0h | 0h | 0h | 0h | R$0,00 | R$0,00 | R$0,00 | R$0,00 | R$0,00 | R$0,00 | R$0,00 | R$0,00 | R$0,00 | Custo elevado dentro do planejamento |  | 1.6.1.1.1 | O mais breve possível |  | Sim | 0d | 0d | 0d | 31 | Não | Mínima |  | 0d | 0d | 1d | 1d | 0d | 0% | 0% | 2017-12-12 08:00 | 2017-12-12 17:00 | 2017-12-12 08:00 | 2017-12-12 17:00 | 2017-12-12 08:00 | 2017-12-12 17:00 |  |  |  |  | 0d | 0d | [24 empty] | Não | Não | Não | Não | Não | Não | Não | Não | Não | Não | Não | Não | R$0,00 |  | 4 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Não |  |  |  | 0 | Não |  |  |  | 1.6.1.1.1 | 0d | 0d | 0d | R$0,00 | R$0,00 | R$0,00 | Não | Não | Não |  |  | R$0,00 | Unidades fixas | Não | Sim | 0h | 0h | 0h | 0h | R$0,00 | R$0,00 | R$0,00 | Rateado |  |  |  |  | Não | Não | Não | Não | Não | Não | Não | Não | Flat | R$0,00 | R$0,00 | R$0,00 | R$0,00 | R$0,00 | R$0,00 | R$0,00 | [10 empty] | 0d | 0d | 0d | 0d | 0d | 0d | 0d | [10 empty] | Não | Não | Não | Não | Não | Não | Não | Não | Não | Não | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [20 empty] | 0d | 0% | A | [16 empty] | 0% | 0% | 0%